## Задачи
Задача
Левое меню с подгрузкой по необходимости. Это возможно.
Иконки в каскадных меню.
Сделать двойную систему (разрешено/запрещено), как Майк говорил. А то им пользоваться в промышленных масштабах невозможно.

Когда появится механизм RPC доступный извне, надо продумать ограничение доступа. (Проработать права доступа к Панели Управления)

Сделать раздел в CP, который ищет и выводит объекты, у которых нет папы. И позволяет удалить выбранное. Также ищет залупленные отрезки Papa1->Papa10->Papa2->Papa1…
Реализовать хранение разрешений на основе Base.pm - то, что ненужно - перегрузить и выкинуть
Доработать модуль резервного копирования (одновременное использование с install.cgi).

Добавить API для DBI::Access, иначе с ним можно работать только через RPC. А это неудобно.

Создать буфер обмена. Многообъектный. Жмём вставить: если в буфере больше одного, то выдаём меню выбора и только после вставляем.
Функцию удаления старых сессий.
Обдумать тему с автоматической сборкой мусора. Счётчик ссылок для каждого объекта (естественно мотодом ;) ).
Усовершенствовать диалог с пользователем при переносе объекта. Сделать как у людей.

При редактировании выводить список экспортируемых переменных. Для того, чтобы пользователь мог сам мышкой перемещать место их вывода в теле страницы. «Добавить динамический объект: Дизайн.содержимое, Ности.лента1; Вложенное: страница1»

Что-то типа «Извиините, этот элемент редактирует пользователь 'Василий'. Элемент будет автоматически разблокирован через N секунд.»
Разработать и реализовать на практике систему тестирования. Включая интерфейс (без участия человека).
Возможность заменить все «Удалить» на «В корзину» на уровне объекта (API для cmenus).
Доработать корзину для использования всеми пользователями.

Проработать модель контроля ошибок: типа getLastError(), return OK; return E_ACCESS & E_ACSW, и т.д.
Разработать механизм синхронизации дочернего сервера с мастером. На основе этой технологии построить систему оффлайн-администрирования (контент забиваем дома, а потом заливаем всё одним архивом).
Модуль может содержать свой css- или js-файл. Дать разработчику возможность присоединить их.
В модуле «Пользователи» вести логи входа/выхода
Добавивить вывод в дереве и объектов-свойств, и RPC-функций, и т.д.

Автоматическое создание папки с сессиями
Шедуллер
Плагин ведения логов

Вывод «таблицей»
Встроенный интерфейс отправки сообщений об ошибках и простейший механизм автоматических обновлений
Придумать технологию, позволяющую «монтировать» и «шарить» ветви деревьев (аки в линуксе). Супер полезно для форумов (в моём случае баг-трак должен быть синхронен сразу в нескольких сайтах)
Класс «Ссылка» с двумя полями: «Название» и «Адрес». Адрес можно выбрать, указав объект (!)
Вместе с объектом удалять все ярлыки на него.
Limit => 120, в текстовые поля (как при отправке SMS)
Генератор форм с правилами (для регистрации, анкети, расширенного поиска)
Отдизайнить меню выбора элементов для резервного копирования.

Цвета: Важно, Выполняется, Приостановлено, Выполнено.

## Выполнено
Задача	Дата	Версия
Считаю бета-тестирование законченым	05.12.05	2.9.64
Типа ModNewsList::News, ModNewsList::Dir, ModNewsListNews::Stat. (Хранение в базе с «::»)	09.12.05	2.9.65
Разобраться с gzip.	10.12.05	2.9.66
Ctrl + Alt при D&D.	17.12.05	2.9.67
Автофокус первому элементу формы	30.12.05	2.9.68
Контекстная менюха грузится по необходимости	30.12.05	2.9.69
Первая подгонка под Gecko: cmenus	30.12.05	2.10.69
Сохранять размеры картинок при перетаскивании и убрать с них ссылки в моих документах	06.01.06	2.10.70
Написать заплатку к шалящему overflow в ИЕ и ФФ	10.01.06	2.10.71
Левый фрейм переключается по иконкам (модуль, документы, панель управления)	11.01.06	2.10.72
Интерфейс для запуска сервером + код для запуска cgi-сервером.	05.02.06	2.11.72
VTypes сделать и в libcore	09.02.06	2.11.73
Если значание возвращаемое $o->have_icon() не равно «1», то оно и есть имя иконки.	10.02.06	2.11.74
Access.pm необязательным плагином	10.02.06	2.11.75
Протестировать все существующие в дистрибутиве vtype`ы. Сделать класс, со всеми vtypes.	18.02.06	2.11.76
Простую и удобную импортируемую функцию aname «Name string», «icon.gif», ?«href», ?«target»	18.02.06	2.11.77
Ярлыки на модули (Артём)	23.02.06	2.11.78
Стандартные префиксы mod*, plgn*, flt*	14.03.06	2.11.79
Перейти на шаблоны без кода (Дёрден).	20.03.06	2.12.79
Проработать модель событий	20.03.06	2.12.80
Добавить табы в меню редактирования	21.03.06	2.12.81
Очистить массив (из вып. Меню)	22.03.06	2.12.82

## BugFix4
Задача	Дата	Код
При первом обращении отключает управление доступом ($acces_on_e = 0). (из-за порядка загрузки)	09.12.05	BF0090
Корень модулей позволяет добавить всё, что угодно.	09.12.05	BF0091
Abase::is_array_table, вместо index(...) поставить простое равнение с `arr_*`	09.12.05	BF0092
Для PlgnTest::Модуль драговер выбрасывает ошибку.	10.12.05	BF0093
Установка на пустую базу не работает (корень модулей формирует каскадное меню, а корня нету)	16.12.05	BF0094
При закачке файла в мои документы русские буквы стираются. Надо транлитерировать.	06.01.06	BF0095
Контекстные меню глючат в списке модулей.	06.01.06	BF0096
Нельзя добавлять в только что созданный элемент: $o->access_set('rw');	08.01.06	BF0097
Резервная копия: послать	11.01.06	BF0098
Ошибка при повторном вызове контекстного меню в менеджере файлов (в т.ч. Резервной копии)	11.01.06	BF0099
После выбора в контекстном меню элемента с подтверждением статусная строка не очищается	11.01.06	BF0100
Не действует sub _dont_list_me {1};	23.01.06	BF0101
В Vtypes: date календарик пытается загрузиться с сервера. Нужно cmenus_static[...] = 1;	07.02.06	BF0102
"FCKToolbarSet" - определение отсутствует	19.02.06	BF0103
Миниворд "вылетает" если есть тег script	19.02.06	BF0104
Vtype::date, слипшийся календарик	19.02.06	BF0105
Невозможно погасить сервер (нет такой кнопки даже)	24.02.06	BF0106
Опять PlgnUsers: Not existed table engine.dbo_User	26.02.06	BF0107
filter_insert по умолчанию всегда возвращал имя свойства	28.02.06	BF0108
Глючил scrolled_div – заменил на position: fixed;	28.02.06	BF0109
Haveicon {} не получает объекта	22.03.06	BF0110

	22.03.06

## Выполнено_бета
Задача	Дата	Версия
Вместо %props использовать ->props(). Даёт возможность наследовать от хранимых классов.	18.07.05	2.0.0.2
Выделить класс SimpleModule из класса StdModule и унаследовать. Для простой разработки RPC модулей.	19.07.05	2.0.0.3
Оформить для распространения	19.07.05	2.0.0.4
Переделываю интерфейс. Надо срастить модуль CMS с JDBI::Admin. Для этого надо реализовать наследуемый интерфейс RPC.	23.07.05	2.0.1.6
Тот самый виртуальный базовый класс (со всеми методами, но без таблицы), основать на нормальном, но перегрузить всё, что с базой работает ;) JDBI::NoBase	24.07.05	2.0.1.7
Контрольную панель сделать в виде модуля.	24.07.05	2.0.1.8
Перейти на полностью ОО модель. Все наследуемые свойства выполнить в виде методов: sub _props { 'name' => {'type' => 'string',...} ...} В тестовом режиме.	26.07.05	2.0.2.8
Сделать подобие виндовой корзины. "Очистить корзину, восстановить"	27.07.05	2.0.2.10
Массив: сортировать по алфавиту.(Дёрден)	27.07.05	2.0.2.11
Переменную $page хранить в сессии. Чтобы не надо было следить за ней.	28.07.05	2.0.2.12
Переделать перетаскивание в пределах массива. Сделать более дружелюбно + перетаскивание по страницам.	28.07.05	2.0.2.14
Vtype: filter_load, filter_save	28.07.05	2.0.2.15
Vtypes::file Сделать при загрузке объект $o->{'small'}->des_href(); ->size(); ->max_size() и т.д. (Вообще добавить объектный тип, также как и виртуальный)	29.07.05	2.0.2.16
file.pm: файлы сохранять не как url_propname.ext, а присысаемым именем. Естественно, все проверки расширения и содержимого оставить.	29.07.05	2.0.2.17
Если у пользователя нет доступа для чтения объекта, то свойства типа «object» не должны быть пустыми. Они должны заполняться объектом с нулевым ID. А создаваться свойство должно, только при создании родительского объекта.	29.07.05	2.0.3.17
BugFix1	11.08.05	2.1.3.26
Переписать vtype::password с фильтрами.	11.08.05	2.1.3.27
Менюшкам добавить нормальную поддержку наследования.	11.08.05	2.1.3.28
MD5 без обращения к базе (через Digest::MD5)	11.08.05	2.1.3.29
$o->copy(); Возвращает копию объекта со всеми вложенностями (... vtypes::aaa->copy()) что-то типа того) (Дёрден)	11.08.05	2.1.3.31
Добавить классы-прослойки для JDBI::Object и JDBI::Array, чтобы пользователь мог в них безопасно перегружать любые методы. (сделал два уровня: глобальный (JDBI::Object, JDBI::Array) и пользовательский (JDBI::ObjectUser, JDBI::ArrayUser))	11.08.05	2.1.3.32
Доработать структуру каталогов, начать разделение на целостные пакеты. Цель – простота.	16.08.05	2.1.4.33
Наверное, надо разделить понятия модуль (тот, что чётко виден в админке и на сайте) и плагин (некий код, с минимумом API и максимумом возможного влияния на движок).	16.08.05	2.1.5.33
Тотальный Drag&Drop	26.08.05	2.1.6.33
Демосайт первой стадии.	26.08.05	2.1.6.34
Контекстные менюхи ещё и по url (не только по классу и *)	30.08.05	2.1.6.35
Ярлыки 3.0; на этот раз (после array.REF и ShortCut.pm) через object.SHCUT	31.08.05	2.1.7.35
Реакция на мышку всем объектом – не только ссылкой (и для D&D).	31.08.05	2.1.7.36
Обновить FCKEditor до версии 2.0 (Дёрден)	31.08.05	2.1.7.37
Кнопочки «вниз» и «вверх» сделать побольше.	31.08.05	2.1.7.38
Выправить наследование. Чтобы Array::Admin от Object::Admin, Array::Core от Object::Core и т.д.	01.09.05	2.1.7.39
Сделать перегородку между левым и правым фреймом плавающей. (Дёрден)	01.09.05	2.1.7.40
Выбор даты встречается очень часто – написать графическую оболочку (календарик).	01.09.05	2.1.7.41
Добавить возможность создания свойств (аки в дельфях).	01.09.05	2.1.7.42
Access: Когда пользователь вызывает access_off/_on/_ret сбрасывать кеш объектов. Чтобы обновлялось всё, включая код доступа.	08.09.05	2.1.7.43
Позволять модулям самим определять установлены они или нет. (вместо ini-файлов)	08.09.05	2.1.7.44
Преобразовать admin_name, admin_pname и admin_came к вызову одной admin_name_ex(-name=>...)	08.09.05	2.1.7.45
Функцию построения дерева выполнить отдельно (Дёрден).	09.09.05	2.1.7.46
SimpleModule с деревом функций	09.09.05	2.1.7.47
Универсальный модуль (.pm) менеджера файлов. Чтобы удобно и гибко.	17.09.05	2.1.7.48
BugFix2	18.10.05	2.1.8.52
$papa = $o->papa(); нужно и $oldpapa = $o->papa($newpapa);	18.10.05	2.1.8.53
Dragtype как в superhotel (да и вообще также расширить возможности D&D)	18.10.05	2.1.8.54
Ts2epoch из елегии	18.10.05	2.1.8.55
При D&D между окнами рефрешить не только получателя, но и источник.	18.10.05	2.1.8.56
Front.pm выполнить в качестве плагина	18.10.05	2.1.8.57
Разрешить добавлять в массив и те классы, которые наследуют от перечисленных	18.10.05	2.1.8.58
Объединить или изменить libsite. Неудобно работать по FTP. (сделать возможным use из libsite)	18.10.05	2.1.9.58
X-Powered-By: Leonov.CMSBuilder	03.11.05	2.1.9.59
Поддержку скинов	15.11.05	2.1.9.60
Добавил cmsb_coreload() и перенёс некоторые «ядровые» модули и плагины в libcore	04.12.05	2.1.9.61
Выделил CMSBuilder::IO::Users в плагин PlgnUsers (в нём же User.pm,UserGroup,doaccess(),$user)	05.12.05	2.1.9.62
Из CMSBuilder::IO экспортировать $CMSBuilder::IO::Session::sess. Везде sess() заменить на $sess.	05.12.05	2.1.9.63
Проаптимизаровать cmenu и admin_name_ex, а то слишком много хтмла получается	05.12.05	2.1.9.64
Считаю бета-тестирование законченым	05.12.05	2.9.64

## BugFix3
Задача	Дата	Ранг	Код
Простую функцию проверки, а-ля users_isguest()	18.10.05		BF0070

login.pm: $Jlogin::errstr	18.10.05		BF0072
Разрешать $o->ochown() при $CMSBuilder::Config::access_on_e == 0	19.10.05		BF0073
Из CMSBuilder::IO экспортировать $CMSBuilder::IO::Session::sess. Везде sess() заменить на $sess.	23.10.05		BF0074
«Invalid class name requested: name» -> «No surch class registered: «name»»	23.10.05		BF0075

Oadmin::notice_print -> join('<br>',...)	23.10.05		BF0077
Когда упорядочиваем файлы по размеру в PlgnFilemanager, сортирует не по числам, а по строкам.	23.10.05		BF0078

Когда в элегии жмёшь правую кнопку мышки на Настройки::Бронирование вылетает ошибка.	25.10.05		BF0080
CMSBuilder::destruct() : сохранять порядок деинициализации обратным инициализации.	29.10.05		BF0081

Все имена (в т.ч. Полей) заключить в `...`, а то SQL иногда грубо ругается непонятно из-за чего.	16.11.05		BF0083
Разобраться с параметрами для admin_edit и admin_props.	21.11.05		BF0084
Выводить версию в главном фрейме	28.11.05		BF0085
Поставить модули... -> Error 505: Trying to add element with classname "ModRoot", to array "ModRoot"	30.11.05		BF0086
В index.ehtml проверять, является ли наше окно верхним. Иначе снова админка в админке...	01.12.05		BF0087
К mysql_user, _pas добавить port	04.12.05		BF0088
Escape(): Вместо цифр сделать замену \n \r " ' \xNN.	04.12.05		BF0089

Версия до: 2.1.8.52(бета), после: 2.9.64(релиз).

## BugFix2
Задача	Дата	Код
ModRoot::access должен разрешать всем читать и просматривать вложенных.	19.08.05	BF0043
ArrayCore::get_interval не должен выставлять _ENUM	19.08.05	BF0044
ModRoot::_have_icon, должно быть 1.	19.08.05	BF0045
Кеширование в IE. Проблема в заголовке «Last-Modified» - strftime выдаёт строку на русском.	24.08.05	BF0046
Дурацкая перегрузка admin_array_view() в ModRoot (для работы перетаскивания и стрелочек). Оставил только стрелочки. Поправил admin_arrayline()	25.08.05	BF0047
Ловить перетаскивание не только на иконке.	26.08.05	BF0048
Убрать Tree.pm (). Сделаю через -Core,-Admin,-Base	31.08.05	BF0049
«Скрыть/Показать дерево» перенести на среднюю линю (теперь admin_right генерится целиком)	31.08.05	BF0050
Выделять при DragOver	31.08.05	BF0051
При восстановлении из корзины объект дублируется.	31.08.05	BF0052
Ярлык не создаётся (причина была: отсутствие ShortCut в _add_classes). Ярлыки переделал.	31.08.05	BF0053
Мелкая проблема с логином без mod_perl	08.09.05	BF0054
SimpleModule::smodule_make_tree() нельзя перегружать, т.к. Она вызывается рекурсивно. Надо вставить прослойку.	21.09.05	BF0055
IO::send_data разбить на send_data_begin() и send_data_end()	21.09.05	BF0056
Сделать admin_saverefresh_href() и для объектов, и для простых модулей. ???	21.09.05	BF0057
В плагин login.pm зашит /admin/	26.09.05	BF0058
Не админу недоступен D&D (решение: Отказаться от front.js. Генерить также как и cmenu.)	28.09.05	BF0059
При копировании владелец не меняется. След-но любой может менять владельца.	29.09.05	BF0060
Сортировать файлы по дате, имени или ещё как в PlgnFileManager	29.09.05	BF0061
Убрать "Logged OK: login/password" из login.pm	30.09.05	BF0062
Modhttp.gif, Modusers.gif и т.д. - исправить регистр.	30.09.05	BF0063
В дереве не onclick, а onmousedown	04.10.05	BF0064
В Jbox перегрузить onmouseup и onmousedown, cancelBuuble = true. Иначе открыть меню можно только по контекстному событию.	04.10.05	BF0065
vtype::select 'variants' => [{},{},{}]	11.10.05	BF0066
В Config`е убрать пути у mysql и mysqldump	12.10.05	BF0067
Апостроф в имени вызывает ошибку. (решается через jescape() всех cmenu)	12.10.05	BF0068
Пусть логин больше не добавляет рандом в адресную строку.	12.10.05	BF0069
Все файлы перевести в юниксовую кодировку	16.10.05	BF0070

Версия до: 2.1.3.26(альфа), после: 2.1.8.52(бета).

## BugFix1
Задача	Дата	Код
Функция SimpleModule->_one_instanse() должна возвращать 1.	29.07.05	BF0001
Для mySQL вернуть все CHAR обратно в VARCHAR. (Если в таблице есть хоть один столбец с плавающей длиной, то все фиксированные тоже преобразуются)	07.08.05	BF0002
Перенести из сателлита2 функции работы с датой.	07.08.05	BF0003
При добавлении разрешений табличка с подтверждением вылетает снизу, а не сверху. Вместе с $o->{'_do_list'}, $o->{'_admin_call'} с именем rpc-функции, которую вызвать после $o->admin_err_print()	07.08.05	BF0004
Корзина - Список вложенных элементов: «Нет элементов» – нет отступа в одну строку.	07.08.05	BF0005
SimpleModule не перегружает RPC функцию default.	07.08.05	BF0006
Class->_one_instanse() не влияет ни на что. Т.к. ModRoot не перегружает admin_add_list, а перегружает несуществующую admin_add. И проверяет скаляр ::one_instanse. И у JDBI::Module нет поддержки $c->one_instance()	07.08.05	BF0007
Перенести из сателлита2 функции array2csv.	10.08.05	BF0008
При назначении родителем простого модуля сбоит вызов функции elem_tell_enum(). По вине модуля корзины. Решение: $o->papa()->isa('JDBI::Array').	08.08.05	BF0009
Перенести из сателлита SimpleModule->confirm(). Создать для него отдельный пакет GUI. Туда же перенести admin_print_errors().	10.08.05	BF0010
У простых модулей постоянно рефрешиться левый фрейм. Сделать с рефрешем то же, что и с _do_list	11.08.05	BF0011
JDBI::Array, строка 71. ID без апострофов. Пока не глючило, но всякое бывает.	08.08.05	BF0012
install_code перенести из SimpleModule в Module. Те кто не хочет – перегружают пустой или своей.	07.08.05	BF0013
Если объект является свойством др. объекта, то всё ОК. А если массива, то конт. Менюшка позволяет его удалить. Обдумать вообще. (Решение: немного изменённый $o->enum() теперь отвечает на все вопросы: 0 – он не в массиве, больше нуля – он элемент массива)	10.08.05	BF0014
Не ' bmp jpeg jpg ', а qw/bmp jpg jpeg/	08.08.05	BF0015
В Object ф-ция _have_icon должна возвращать 0. А в Module – 1.	08.08.05	BF0016
Добавить параметр направления в функцию JDBI::varr.	10.08.05	BF0017
ModRoot::access поумолчанию разрешает всем читать и просматривать вложенных. Хотя папой никому официально не является.	08.08.05	BF0018
ModRoot.pm строка 23: $to->{'PAPA_ID'} = '-1'; Заменить '-1' на 0.	08.08.05	BF0019
Корзину можно добавить в КП. Корзине сдлеать _one_instanse = 1	08.08.05	BF0020
Кроме кнопки «Сохранить» сделать кнопки «Отмена» и «ОК». Если жмём «ОК» или «Отмена», то вываливаемся в родительский объект. В первом случае с сохранением. То же и для создания.	10.08.05	BF0021
Добавить событие ~ onload(), пусть там всё и устанавливается. (Вместо перегрузки reload() в нехранимых объектах)	10.08.05	BF0022
CMS.pm, 211, 213	08.08.05	BF0023
Access::access_set, 301: $o->{'_access_code'} = $code; Обновить до бинарного представления.	07.08.05	BF0024
Заменить в Access.pm все $AC_CHMOD ^ $_2BYTE на ~$AC_CHMOD.	07.08.05	BF0025
Дыра «в галочке суперпользователей». Проблема в том, что группа и пользователь грузятся во время отключенной проверки доступа и получение кода разрешений для них не происходит. JIO/Users.pm, 83: добавить $JDBI::user->access_get(); $JDBI::group->access_get();, и if($JDBI::group->{'root'}){...} переместить в access_get()	07.08.05	BF0026
Убрать из Tree.pm ф-цию new()	07.08.05	BF0027
Array.pm, 149: Вызывает admin_left, вместо admin_left_tree. Туда же добавить проверку длины, если равна 0, то вызвать SUPER::admin_left_tree.	07.08.05	BF0028
vtypes::file длина имени файла равна 10. А надо как минимум 50.	07.08.05	BF0029
Наследовать vtype::vstring от vtype::string, с перегрузкой table_cre	07.08.05	BF0030
Undefined subroutine &eml::param called at /home/engine/jlib/JDBI/vtypes/date.pm line 38.	07.08.05	BF0031
Поменять размеры полей ввода у vtype::date на 25/25/37. + при получении отнимать единицу у месяца, а при выводе – прибавлять. И vtype::time тоже.	07.08.05	BF0032
Tree::des_name убрать проверку пустоты имени. Выводить $o->name().	07.08.05	BF0033
Перенести линии деревьев из satellit2. И убрать двойной отступ в «Обновить структуру»	08.08.05	BF0034
err402.ehtml Вместо «Пользователи» пишет «Пользователи 1». Когда нет доступа. Оставил как есть.	08.08.05	BF0035
Vtype::password: param, param, param ...	07.08.05	BF0036
User.pm, 44: JDBI->MD5(...), MD5 – не метод, а функция. След-но, все пароли – хеш от 'JDBI'	08.08.05	BF0037
Undefined subroutine &eml::param called at /home/engine/jlib/JDBI/vtypes/time.pm line 38.	07.08.05	BF0038
Во все vtype`ы добавить «use strict ...;»	07.08.05	BF0039
В JDBI::HTMLfilter добавить ещё апостроф, кавычку и амперсанд.	07.08.05	BF0040
«Сайт - Список вложенных элементов:» Сайт тоже можно перетаскивать – а он и есть массив.	10.08.05	BF0041
Два лишних перехода на новую строчку в JIO.pm	10.08.05	BF0042
Выпадающие менюшки уезжают за границы экрана.	10.08.05	BF0043

Версия до: 2.0.3.17(альфа), после: 2.1.3.26(альфа).

## Документация
Задача	Дата
Описать установку с нуля.
Создание модулей.
Возможности голой CMS.

Цвета: Важно, Выполняется, Приостановлено, Выполнено.

## Старое
Задача
Авто бэкап всего! Проставлять галочками что именно зиповать.
Сделать для пользователей интерфейс закачки файлов. С поддержкой многопользовательской среды.
Удалить лишнее из FCK-Edtor`а … Гифы ненужных кнопок например.
Министатистику: Классы {Пользователь: 2; Новость: 56} Модули {Сайт: 1; Пользователи: 1} (Дёрден)
Ярлыки как отдельный класс. Из этого следует, что парадигма единого местонахождения не рушится, и куча проблем снимается очень легко. (Сделел через ShortCut.pm)
Вообще отказаться от расчёта на autosave. (Осмысленное тестирование завершил) (Дёрден)
Заменить все 4-х пробельные отступы на табы, поставить 4/4 в Indentations
table_fix() [Сделать *бнутый инстол (сигнатуры классов, проверку связей, выборочный реинстол)] (Дёрден)
В cmenus добавить поддержку каскада. Например, для arr_sort.
В массивах кнопку "Сортировать", можно по нескольким категориям... (Дёрден)
"Наследование" admin_cmenus(). Как на листочке (или в тетрадке) написано ;)
Полностью отладить разрешения доступа. И прооптимизировать выяснение разрешений.
Разделить su_start/stop и users_do_off/on/ret Нормальный пакет login.pm. Чтобы форму красивую выдавал. Настроить login.pm для работы с паролями MD5
Основать все постраничные, классовые, тотальные ;) запросы на get_interval($n,$m,$where), где $n - начало интервала, $m - его конец, а $where - SQL-условие. И $o->elem() тоже должен использовать get_interval(). Так же убить все функции *_dec, сделать только elem_paste_ref зависимой от направления массива.
Оптимизировать is_array_table().
Если ошибка - то вылетает сессия. Постоянно рефрешится левый фрейм. Исправить.
Считать время, потраченное на генерацию страницы. Как в PHP.
get_all() расширить до get_all_class(@class_names) ( например, get_all_class('News','Dir') )
$o->get_elements(12); $o->get_elements(12,3); С 12 3 штуки (12,13,14) /// Решается через $o->get_interval();
«Элементов слишком много…» Переделать (или перефразировать) - пользователи пугаются.
Произвольное перемещение элемента в массиве.
$o->enum(); Если не лежит в массиве, то возвращает 0.
$o->as_string() возврящает $o->myurl(), чтобы можно было в строке писать просто $o. (overload)
Инстоляцию производить не по таблицам, а по модулям... поменять интерфейс. ModUsers::install();
Придумать модульность!!! Типа ModNews, ModHttp, ModUsers
Сделать выпадающее меню на всём чём можно!!! Доделать нормальную версю cmenu.js
Разделить admin_view, admin_create. Создать метод admin_props (подразумевающий двухстолбцовую таблицу).
Хранить кеш для каждого пользователя отдельно (%JDBI::dbo_cache)
vtype: select; ENUM() - проблемы с превращением 2 в 4 на СДС; sort(keys(...)) при создании, надо сортировать ключи и при создании таблицы (иначе старый mySQL глючит)
Удалять строку массива при чтении, если его объект не существует.
В "Дополнительно..." добавить поле: Адрес в сети
Интелектуальная проверка @aview. Если нет такого в %props, то не пытаться выцепить из базы.(Дёрден)
install.ehtml проверять на $user->{'root'}, а то каждый базу дропнет.
Создать единый файл со всеми настройками для конкретного хостинга. Туда запихать ВСЁ. Config.pm
Cерверную часть FCK Editor выкинуть.
print 'Cache-control: max-age=0',"\n"; Для полного отсутствия кеша.
vtypes сделать через классы
session - через пакет, никаких объектов!!!
Подтверждение пароля.
Если по окончании работы движка сессия пустая, то удалять файл.
Не %p = $o->props(), а %{ ref($o).'::props' };
Все vtypes должны наследовать от JDBI::Vtype.
Admin:101 if(!$JDBI::group->{'html'}){ $val = JDBI::HTMLfilter($val); } надо что-то типа: $vtype->donot_filter() или ещё чего. Чтобы не фильтровала файлы или нечто подобное.
Сделать возможным размещение миниворда (и др.) в админке не обязательно справа. Чтобы у каждого типа был метод вывода его HTML части.
Сделать возможными поля, не имеющие столбца в базе данных (vtypes/formula.pm).
Сделать иконки для каждого типа...
Шифровать пароли MD5() !!! По-любому!!!
Сделать галочку разрешения закачки файлов для группы.
У каждого класса забадяжить onload(), вызывать при загрузке.
У каждого класса забадяжить check(), вызывать при загрузке. Если JConfig::debug равно 1.
Использовать переменную Config::debug; Такие моменты, как News->check()
Если не установлена Config::users_do, то $o->access() должна всегда (в случае нормального типа доступа) возвращать 1.
Разобраться с MM_preloadImages. Я удалил их нах.
Номер сессии чистить от не чисел.
Возможность сворачивать древо.